## Sheet
График наливов | 1 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 2 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 3 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 4 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 5 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 6 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 7 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 8 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 9 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 10 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 11 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 12 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 13 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 14 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 15 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 16 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 17 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 18 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 19 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 20 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 21 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 22 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 23 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 0 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55
[37 empty] | 1 налив | [5 empty] | 3.6 Альче 8000кг | [28 empty] | 7 налив | [5 empty] | 3.3 Сакко 8000кг | [23 empty] | 9 налив | [5 empty] | 3.6 Альче 8000кг
[37 empty] | налив/внесение закваски | [7 empty] | схватка | [6 empty] | резка/обсушка | [6 empty] | слив | [12 empty] | налив/внесение закваски | [7 empty] | схватка | [5 empty] | резка/обсушка | [6 empty] | слив | [8 empty] | налив/внесение закваски | [7 empty] | схватка | [6 empty] | резка/обсушка | [6 empty] | слив
[51 empty] | 5 налив | [5 empty] | 3.6 Альче 8000кг | [67 empty] | 11 налив | [5 empty] | 3.6 Альче 8000кг
[51 empty] | налив/внесение закваски | [7 empty] | схватка | [6 empty] | резка/обсушка | [6 empty] | слив | [51 empty] | налив/внесение закваски | [7 empty] | схватка | [6 empty] | резка/обсушка | [6 empty] | слив
[169 empty] | короткая мойка термизатора | [24 empty] | полная мойка термизатора
[18 empty] | 2 налив | [5 empty] | 2.7 Сакко 8000кг | [18 empty] | 4 налив | [5 empty] | 2.7 Альче 8000кг | [39 empty] | 8 налив | [5 empty] | 2.7 Альче 8000кг | [23 empty] | 10 налив | [5 empty] | 2.7 Альче 8000кг | [18 empty] | 13 налив | [5 empty] | 2.7 Альче 8000кг | [26 empty] | 15 налив | [5 empty] | 2.7 Сакко 8000кг
[18 empty] | налив/внесение закваски | [9 empty] | схватка | [5 empty] | резка/обсушка |  |  |  | слив |  |  |  |  | налив/внесение закваски | [9 empty] | схватка | [5 empty] | резка/обсушка |  |  |  | слив | [25 empty] | налив/внесение закваски | [9 empty] | схватка | [5 empty] | резка/обсушка |  |  |  | слив | [9 empty] | налив/внесение закваски | [9 empty] | схватка | [5 empty] | резка/обсушка |  |  |  | слив |  |  |  |  | налив/внесение закваски | [9 empty] | схватка | [5 empty] | резка/обсушка |  |  |  | слив | [12 empty] | налив/внесение закваски | [9 empty] | схватка | [5 empty] | резка/обсушка |  |  |  | слив
[28 empty] | 3 налив | [5 empty] | 2.7 Альче 8000кг | [25 empty] | 6 налив | [5 empty] | 2.7 Альче 8000кг | [64 empty] | 12 налив | [5 empty] | 2.7 Альче 8000кг | [18 empty] | 14 налив | [5 empty] | 2.7 Альче 8000кг | [24 empty] | 16 налив | [5 empty] | 2.7 Сакко 8000кг
[28 empty] | налив/внесение закваски | [9 empty] | схватка | [5 empty] | резка/обсушка |  |  |  | слив | [11 empty] | налив/внесение закваски | [9 empty] | схватка | [5 empty] | резка/обсушка |  |  |  | слив | [50 empty] | налив/внесение закваски | [9 empty] | схватка | [5 empty] | резка/обсушка |  |  |  | слив |  |  |  |  | налив/внесение закваски | [9 empty] | схватка | [5 empty] | резка/обсушка |  |  |  | слив | [10 empty] | налив/внесение закваски | [9 empty] | схватка | [5 empty] | резка/обсушка |  |  |  | слив
| 7 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 8 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 9 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 10 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 11 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 12 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 13 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 14 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 15 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 16 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 17 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 18 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 19 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 20 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 21 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 22 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 23 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 0 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 1 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 2 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 3 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 4 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 5 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 6 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55
[35 empty] | подача и вымешивание | [13 empty] | подача и вымешивание | [19 empty] | подача и вымешивание | [30 empty] | подача и вымешивание | [22 empty] | подача и вымешивание
[41 empty] | 1 |  |  |  | Фиор Ди Латте 0.125 | [9 empty] | 5 |  |  |  | Фиор Ди Латте 0.125 | [15 empty] | 7 |  |  |  | Фиор Ди Латте 0.1/0.1/0.1/Чильеджина 0.008/0.008/0.008 | [26 empty] | 9 |  |  |  | Чильеджина 0.008 | [18 empty] | 11 |  |  |  | Чильеджина 0.008
[41 empty] | плавление/формирование 900 кг/ч | [13 empty] | плавление/формирование 900 кг/ч | [19 empty] | плавление/формирование 900 кг/ч | [30 empty] | плавление/формирование 900 кг/ч | [22 empty] | плавление/формирование 900 кг/ч
[41 empty] | охлаж1 20 мин |  |  |  | охлаж2 20 мин | [9 empty] | охлаж1 20 мин |  |  |  | охлаж2 20 мин | [15 empty] | охлаж1 25 мин |  |  |  |  | охлаж2 50 мин | [25 empty] | охлаж1 20 мин |  |  |  | охлаж2 20 мин | [18 empty] | охлаж1 20 мин |  |  |  | охлаж2 20 мин
[49 empty] | 1 |  |  | Фиор Ди Латте 0.125 | [10 empty] | 5 |  |  | Фиор Ди Латте 0.125 | [23 empty] | 7 |  |  | Фиор Ди Латте 0.1/0.1/0.1/Чильеджина 0.008/0.008/0.008 | [20 empty] | 9 |  |  | Чильеджина 0.008 | [19 empty] | 11 |  |  | Чильеджина 0.008
[49 empty] | Unagrande 0.125 | [13 empty] | Unagrande 0.125 | [26 empty] | Pretto 0.1/Ваш выбор 0.1/Aventino 0.1/Pretto 0.008/Ваш выбор 0.008/Aventino 0.008 | [23 empty] | Unagrande 0.008 | [22 empty] | Unagrande 0.008
[8 empty] | 2 |  |  |  | Для пиццы 0.2 | [96 empty] | 10 |  |  |  | Для пиццы 0.28 | [63 empty] | 16 |  |  |  | Для пиццы 1.2
|  | подача и вымешивание | [5 empty] | плавление/формирование | [9 empty] | посолка | [84 empty] | подача и вымешивание | [5 empty] | плавление/формирование | [9 empty] | посолка | [51 empty] | подача и вымешивание | [5 empty] | плавление/формирование | [9 empty] | посолка
[8 empty] | посолка | [100 empty] | посолка | [67 empty] | посолка
[18 empty] | 3 |  |  |  | Сулугуни 0.37 | [98 empty] | 12 |  |  |  | Сулугуни 0.28
[12 empty] | подача и вымешивание | [5 empty] | плавление/формирование | [9 empty] | посолка | [86 empty] | подача и вымешивание | [5 empty] | плавление/формирование | [9 empty] | посолка
[18 empty] | посолка | [102 empty] | посолка
[33 empty] | 4 |  |  |  | Для пиццы 0.46/терка | [96 empty] | 13 |  |  |  | Сулугуни 0.28
[27 empty] | подача и вымешивание | [5 empty] | плавление/формирование | [9 empty] | посолка | [84 empty] | подача и вымешивание | [5 empty] | плавление/формирование | [9 empty] | посолка
[33 empty] | посолка | [100 empty] | посолка
[50 empty] | 6 |  |  |  | Для пиццы терка | [91 empty] | 14 |  |  |  | Сулугуни 0.28
[44 empty] | подача и вымешивание | [5 empty] | плавление/формирование | [9 empty] | посолка | [79 empty] | подача и вымешивание | [5 empty] | плавление/формирование | [9 empty] | посолка
[50 empty] | посолка | [95 empty] | посолка
[79 empty] | 8 |  |  |  | Для пиццы терка | [83 empty] | 15 |  |  |  | Для пиццы 1.2
[73 empty] | подача и вымешивание | [5 empty] | плавление/формирование | [9 empty] | посолка | [71 empty] | подача и вымешивание | [5 empty] | плавление/формирование | [9 empty] | посолка
[79 empty] | посолка | [87 empty] | посолка
[26 empty] | 2 |  |  | Pretto 0.2 | [12 empty] | 3 |  |  | Умалат 0.37 | [11 empty] | 4 |  |  | Unagrande 0.46/терка | [13 empty] | 6 |  |  | Unagrande терка | [25 empty] | 8 |  |  | Unagrande терка | [26 empty] | 10 |  |  | Unagrande 0.28 | [8 empty] | 12 |  |  | ВкусВилл 0.28 | [9 empty] | 13 |  |  | Умалат 0.28 | [8 empty] | 14 |  |  | ВкусВилл 0.28 | [11 empty] | 15 |  |  | Pretto 1.2 | [6 empty] | 16 |  |  | Pretto 1.2
[26 empty] | фасовка | [15 empty] | фасовка | [14 empty] | фасовка | [16 empty] | фасовка | [28 empty] | фасовка | [29 empty] | фасовка | [11 empty] | фасовка | [12 empty] | фасовка | [11 empty] | фасовка | [14 empty] | фасовка | [9 empty] | фасовка